## 5 Parcelas
Cronograma analítico-financeiro das parcerias com recursos da Secretaria de Desenvolvimento Social – 2021
Casa do Caminho - Termo de Fomento 01/2021 – Ficha 504
TOTAL = R$ 103.000,00
2021-02-04 | 2021-03-15 | 16/03 a 26/03/2021 | 2021-03-29 | 2021-04-07 | 2021-05-17 | 18/05 a 27/05/2021 | 2021-05-28
Quinta-feira | Segunda-feira |  | Segunda-feira | Quarta-feira | Segunda-feira |  | Sexta-feira
liberação da 1ª parcela | Entrega da Prestação contas da 1ª parcela | Análise Técnica | Reunião da comissão de análise | liberação da 2ª parcela | Entrega da Prestação contas da 2ª parcela | Análise Técnica | Reunião da comissão de análise
2021-06-04 | 2021-07-16 | 19/07 a 27/07/2021 | 2021-07-28 | 2021-08-05 | 2021-09-15 | 16/09 a 27/09/2021 | 2021-09-28
Sexta-feira | Sexta-feira |  | Quarta-feira | Quinta-feira | Quarta-feira |  | Terça-feira
liberação da 3ª parcela | Entrega da Prestação contas da 3ª parcela | Análise Técnica | Reunião da comissão de análise | liberação da 4ª parcela | Entrega da Prestação contas da 4ª parcela | Análise Técnica | Reunião da comissão de análise
2021-10-05 | 2021-11-16 | 2021-12-17 | 20/12 a 28/12/2021 | 2021-12-29
Terça-feira | Terça-feira | Sexta-feira |  | Quarta-feira
liberação da 5ª parcela | Entrega da Prestação contas parcial da 5ª parcela | Entrega da Prestação contas final da 5ª parcela | Análise Técnica | Reunião da comissão de análise
RESUMO PARCELAS
[6 empty] | 1ª | 20600
[6 empty] | 2ª | 20600
[6 empty] | 3ª | 20600
[6 empty] | 4ª | 20600
[6 empty] | 5ª | 20600
[6 empty] | TOTAL | 103000
Divisão de Planejamento - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Divisão de Contabilidade e Análise Orçamentária
OBS: 1. O saldo dos recursos não utilizados deverão ser devolvidos ao Município
2. As datas das liberações poderão sofrer alterações.